# Projet de mise en place

# d’un régime de

# protection sociale

# agro-sylvo-pastoral

# Plan

# de développement

Table des matières

1.	Descriptif succinct du projet	3

2.	Objet du document	3

3.	Acteurs	3

4.	Justification	3

5.	Antécédents	3

6.	Stratégie de généralisation  proposée	3

7.	Principales étapes passées	3

8.	Description générale du régime envisagé	3

a.	Principes	3

b.	Population Cible	3

c.	Panier de soins	3

d.	Organisation du régime	3

e.	Gestion et financement du régime	3

9.	Description des étapes de la mise en place	3

a.	Principales étapes	3

b.	Objectifs opérationnels	3

c.	Activités de mise en place (période 2007-2008)	3

10.	Budgets	3

## Descriptif succinct du projet

Le projet consiste à mettre en place un régime de protection sociale agro-sylvo-pastoral au Sénégal prévu aux articles 6 (alinéa 2), 8, et 14 de la LOI N0 2004-16 portant loi d'orientation agro - sylvo- pastorale (LOASP) promulguée le 4 juin 2004.

Ce régime couvrira à terme les personnes exerçant les métiers de l’agriculture et leurs familles (soit 5,6 millions de personnes).

L’Article 15  de la LOASP stipule que l’Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, établit un plan de mise en oeuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Compte tenu du retard dans le plan de mise en oeuvre de la phase d’expérimentation, cette dernière commencera fin 2007 pour une période de 2 ans de laquelle seront tirés les enseignements permettant d’envisager la généralisation du régime à l’ensemble des personnes exerçant les métiers de l’agriculture.

## Objet du document

Ce document décrit :

- - les hypothèses de création du régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale à partir les différentes études de faisabilité et travaux menés depuis 2005 en considérant que l’assurance maladie en est la première étape au regard de sa priorité en terme de risque couvert. (Source : Etude relative à l’extension de la protection sociale à l’agriculture, BIT & CSS, juillet 2002). Des liens avec la CSS pourront être établis pour la prise en charge des risques d’incapacité et invalidité.

- - les étapes de mise en place, à savoir la phase d’expérimentation et son évaluation et les perspectives de généralisation d’ores et déjà envisagés.

- - le budget prévisionnel de la phase d’expérimentions et une simulation du budget de fonctionnement lors de la généralisation du système.

## Acteurs

Ce projet est porté par un ensemble d’acteurs réunis au sein d’un sous-groupe de travail sur la protection sociale, dont :

- L’Etat à travers plusieurs ministères : le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Organisations Professionnelles, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale, le Ministère des Finances ;

- Les organisations professionnelles agricoles telles que le CNCR, Force paysanne, 3P, etc.;

- Des représentants des IPM (Institutions de Prévoyance Maladie) ;

- La CSS (Caisse de Sécurité Sociale) ;

- La cellule du CRSP.

Le Bureau International du Travail (BIT) à travers son programme STEP et la Mutualité Sociale Agricole française (MSA) apportent un appui technique.

## Justification

#### La mise en place d’un régime d’assurance maladie pour le secteur agricole se justifie pour des raisons financières et économiques

##### Raisons financières

En l’absence de couverture, les travailleurs de l’agriculture et leurs familles subissent de plein fouet les conséquences financières de la maladie. Ces conséquences sont doubles: une augmentation des dépenses de santé et une diminution des revenus.

Les dépenses de santé comprennent en premier lieu les dépenses médicales directes (exemple : le coût moyen d’une hospitalisation dans un hôpital de niveau 2 au Sénégal est de 33 000 Francs CFA). Au Sénégal, les paiements directs (« out-of-pocket ») représentent 55% des dépenses totales de santé (Source : BIT, déc 2006, SPER Sénégal).

Les dépenses de santé comprennent aussi des dépenses indirectes : coûts de transport, de nourriture de la personne hospitalisée, d’hébergement de son accompagnant …, etc., ces dépenses indirectes constituent une charge financière considérable pour les familles habitant en milieu rural, loin des structures hospitalières. Ainsi, dans la région de Tambacounda, le pourcentage de population vivant à moins de 5 km d’un poste ou centre de santé varie de 26.87% (district de Dianke Makha) à 71.50% (district Bakel) avec une moyenne par district de 39.78%. La distance moyenne des structures sanitaires publiques est d’une manière générale plus importante en milieu rural : 32.9% de la population en milieu rural est à 5 km et plus de la première structure sanitaire publique contre 13% en milieu urbain.

La maladie s’accompagne d’une réduction de la productivité de la personne malade et donc - en l’absence de protection – d’une baisse de ses revenus. Au Sénégal, la période de production agricole a lieu pendant l’hivernage (juillet à novembre) qui est aussi la période de plus forte prévalence du paludisme.

Les personnes qui au sein de la famille s’occupent du malade (conjoint, parents, enfants) doivent également cesser ou réduire leur activité économique ce qui entraîne également une perte de revenus pour la famille. Cette perte de revenus rend plus difficile le paiement des dépenses de santé et donc l’accès aux soins.

##### Raisons économiques

De ce qui précède, la maladie, en entraînant une augmentation des dépenses de santé et une diminution des revenus, est un facteur important d’appauvrissement des personnes qui ne disposent pas de couverture adéquate du risque maladie. Selon l’OMS, chaque année 100 millions de personnes tombent dans la pauvreté en raison des frais occasionnés par la maladie.

En outre, pour pouvoir faire face aux conséquences financières de la maladie, les agriculteurs sont souvent amenés à vendre des biens, dans l’urgence, et donc souvent à des prix dérisoires: vente de terre, de bétail, d’outils de production … ou à les mettre en gage. La maladie est donc vraisemblablement une des causes de la décapitalisation observée parmi les agriculteurs sénégalais ces dernières années.

Ces stratégies prennent généralement du temps et de l’énergie et ajoutent par conséquent un stress supplémentaire à la situation d’urgence qu’est la maladie.

La décapitalisation, le recours à un emprunt à des taux d’usure, etc. sont des facteurs supplémentaires d’appauvrissement des ménages et ont également un impact négatif sur la croissance économique du pays.

Le secteur agricole, qui occupe 60% de la population connaît de grandes difficultés depuis deux décennies. La contribution de l'agriculture (agriculture vivrière, élevage, pêche, sylviculture) au PIB qui était de 18,75% sur la période 1960-1966 est tombée à 10% aujourd'hui. Le taux de croissance de la production agricole n'a été que de 2,7% entre 1981 et 1991, soit le niveau du taux de croissance démographique. La mise en place d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale permettrait vraisemblablement d’améliorer la productivité de l’agriculture et sa contribution au PIB.

( Le régime d’assurance maladie envisagé pour les personnes exerçant les métiers de l’agriculture contribuera à la lutte contre la pauvreté de manière directe (en offrant une solvabilisation des soins en évitant que les ménages contribuent directement à leur paiement, notamment grâce à un système de tiers payant), et de manière indirecte (à travers la pérennisation économique des exploitations agricoles en sécurisant les capacités de travail). Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement notamment les OMD No4 (Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans), No5 (améliorer la santé maternelle), No6 (Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies).

#### La mise en place d’un régime d’assurance maladie pour les agriculteurs et leurs familles se justifie aussi pour des raisons sanitaires

##### Vulnérabilité face à la maladie

La population des agriculteurs au Sénégal est particulièrement vulnérable face à la maladie pour plusieurs raisons : conditions de vie difficiles, taux de prévalence élevés de certaines maladies endémiques comme le paludisme, faible niveau de scolarisation/alphabétisme/instruction, populations faiblement touchées par les campagnes d’information, éducation et sensibilisation en matière de prévention du paludisme, des maladies infantiles et des risques liés à la maternité.

Ainsi au Sénégal 80,3 % de la population en milieu rural n’a aucun niveau d’instruction (Source : Troisième recensement général de la population et de l’habitat – RGPH – 2002, rapport en décembre 2006). Ce pourcentage est plus élevé chez les femmes (83,7%) que chez les hommes (76,7%).

##### Exclusion partielle ou totale des soins de santé

En cas de maladie, les agriculteurs et leurs familles sont parfois contraints de faire des arbitrages qui mettent en péril la qualité des soins reçus et la guérison du malade. Faute de moyen, ils peuvent être amenés à attendre longtemps avant de rechercher des soins, à n’acheter qu’une partie des médicaments qui leur ont été prescrits, voir à être contraints de renoncer à utiliser les services de santé, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur leur état de santé, et plus largement sur la situation sanitaire du pays (épidémies).

##### Conséquences sur la disponibilité et la qualité de l’offre de services de santé

Le faible pouvoir d’achat en matière de soins de santé des agriculteurs et leurs familles a également d’autres conséquences. Il contribue à limiter le recouvrement des coûts des structures sanitaires publiques en milieu rural et contribue à aggraver le sous financement chronique du secteur de la santé.

L’incapacité des formations sanitaires à recouvrir leurs frais de fonctionnement se traduit par une qualité des soins médiocre (non renouvellement du stock des médicaments par exemple).

( Le régime d’assurance maladie envisagé pour le secteur agricole au Sénégal contribuera à réduire la vulnérabilité des populations rurales face à la maladie en facilitant l’atteinte de ces populations par divers programmes de prévention (distribution de moustiquaires imprégnées permettant de réduire la prévalence du paludisme, information et sensibilisation des mères de famille pour la prévention des maladies infantiles, mesures permettant de faciliter la prise en charge de la maternité, etc.)

#### Elle se justifie enfin sur le plan du droit dans la mesure où l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé sont deux droits fondamentaux de l’être humain.

La mise en place d’un régime d’assurance maladie pour les travailleurs de l’agriculture et leurs familles répond à l’exigence du gouvernement du Sénégal de garantir le droit aux soins de santé. Ce droit est inscrit dans la Constitution du Sénégal. L’Etat du Sénégal a déjà pris plusieurs mesures pour permettre la réalisation de ce droit auprès de la population agricole.

Par ailleurs, la Stratégie Nationale de Protection Sociale et de Gestion des Risques (SNPS/GR) qui est partie intégrante du DSRP 2 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, vise à étendre les instruments de protection sociale en faisant passer le taux de couverture en assurance maladie de 20% à 50% de la population en 2015. Plus précisément le DSRP prévoit de « Créer de nouveaux régimes mieux adaptés aux besoins prioritaires des travailleurs du secteur non formel », la conduite d’une étude de faisabilité, la définition d’un plan de mise en œuvre d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale et la mise en place de ce régime.

## Antécédents

Au Sénégal les travailleurs de l’agriculture ne bénéficient le plus souvent d’aucune protection sociale en santé. L’extension de la protection sociale en milieu rural passe essentiellement par la mise en place de mutuelles de santé communautaires. Celles-ci se développent depuis les années 90 et leur nombre connaît une extension rapide ces dernières années. Elles parviennent à répondre aux besoins de protection sociale de leurs populations cibles, et favorisent l’accès aux soins de santé des personnes couvertes du moins à une échelle locale. Des organisations telles que la FENAGIE/PECHE et l’UNCAS ont participé à ce mouvement en promouvant des systèmes mutualistes pour répondre aux besoins de leurs membres.

Aujourd’hui le constat global est le suivant :

- Les mutuelles communautaires restent de petite taille (entre 1 000 et 2 000 bénéficiaires) et rencontrent des difficultés à s’étendre à de larges groupes de populations, et ce, pour diverses raisons : faibles capacités de gestion, manque de moyens financiers pour assurer une gestion technique performante, principes d’adhésion volontaire et de paiement direct des cotisations (pas de prélèvement à la source), mode de prise de décisions par démocratie directe, etc ;

- La couverture qu’elles offrent est en outre souvent limitée (faible nombre de services de santé) ce qui les rend peu attractives et ne favorise pas leur extension. ;

- Elles font face à des difficultés de recouvrement des cotisations (le taux moyen de recouvrement est de l’ordre de 49% selon l’inventaire de la Concertation 2003) ce qui fragilise d’autant leur viabilité financière ;

- Elles connaissent souvent des relations difficiles avec les prestataires de soins malgré la signature de conventions ;

- La faible taille de la population couverte rend difficile et dangereuse la prise en charge de gros risques (ex : hospitalisation) ;

Un certain nombre de mutuelles développent des partenariats avec des organisations professionnelles (ex : les coopératives) ce qui leur permet de faciliter certaines procédures de gestion (telles que les adhésions, la collecte des cotisations, etc.).

Les mutuelles de santé sont donc un mécanisme efficace pour étendre la protection sociale au niveau local. Cependant elles ne peuvent à elles seules contribuer efficacement à l’extension de la protection sociale à une échelle nationale.

## Stratégie proposée

Pour étendre la couverture d’assurance maladie à une grande échelle une piste consiste à concevoir et a mettre en place des systèmes de protection sociale en santé de grande taille basés sur les principes mutualistes, qui :

- Répondent aux besoins de couverture en offrant un paquet de services couverts élargi et adapté ;

- S’appuient sur une forte assise communautaire ;

- S’appuient sur un mécanisme de subventions des primes ;

- Utilisent des règles favorables à une adhésion large de la population telles qu’une adhésion automatique, le prélèvement des cotisations à la source, etc ;

- S’appuient sur une gestion professionnelle et efficace ;

Le régime de protection sociale envisagé pour les travailleurs de l’agriculture au Sénégal s’inscrit dans cette stratégie.

Le régime de protection sociale envisagé pour les personnes exerçant les métiers de l’agriculture au Sénégal s’inscrit dans une stratégie qui tiendra compte des  enseignements qui seront tirés de la phase d’expérimentation. Il conviendra alors de mettre en place un schéma global d’organisation du régime qui suppose une concertation générale entre tous les acteurs de la vie publique et économique (Etat, Organismes professionnels, offre de santé etc.).

## Principales étapes passées

Un rappel des principales étapes réalisées se trouve en annexe du présent document.

## Description générale du régime envisagé

### Principes

Il s’agit d’un régime d’envergure nationale, respectant les principes mutualistes de gouvernance démocratique, participation des personnes couvertes et non-lucrativité.

La visée du texte de la LOASP relatif à la protection des personnes exerçant les métiers de l’agriculture est de rendre ce régime obligatoire.

L’état va contribuer à ce régime qui concerne l’ensemble des personnes exerçant les métiers de l’agriculture.

Cependant, pour garantir la compréhension et obtenir l’adhésion au régime de protection sociale des populations auxquelles une contribution sera demandée, la mise en œuvre ne pourra être que progressive en terme :

- d’affiliation/cotisation ;

- de territoire concerné.

En effet, il existe de grandes disparités dans l’organisation des productions agricoles. Si des dispositions techniques automatiques, à la fois d’adhésion au  régime et de prélèvements de cotisation à la source pourront être envisagées via les filières de commercialisation des productions du coton et des tomates, il n’en est pas de même pour d’autres producteurs.

Afin d’éviter des adhésions individuelles, elles devraient se faire via des organisations de producteurs ou de groupements de femmes, qui pourront procéder aux appels à cotisation.

Les adhésions reposeront sur la sensibilisation des populations à l’intérêt du régime de protection sociale conformément aux principes du mutualisme.

Le déploiement du régime sera progressif en commençant :

- par une expérimentation dans deux zones pilotes,

- par l’assurance maladie en tant que risque prioritaire.

### Population Cible

Selon la définition retenue dans l’article 9 de la LOASP, la population cible concerne les personnes exerçant les métiers de l’agriculture au sens large (agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers, pêcheurs, artisans ruraux, etc.).

Dans l’état actuel de choses, elle ne comporte pas les personnes de plus de 60 ans prises en charge dans le cadre du plan Sésame, si toutefois ce plan continue.

La population rurale est estimée à environ 5.877.000 personnes selon le recensement de la population sénégalaise en 2002, par la Direction de la Prévision et de la Statistique, soit près de 59% de la population totale qui était de 9.957.000 personnes la même année. Cette proportion varie d’une région à l’autre. Ainsi dans la région de Tambacounda, la population rurale représente 83% de la population totale (Source : PRDI, 2000). Dans celle de Saint Louis la population rurale représente 63% de la population totale (Source : PRDI, 2002).

| Régions | Pop totale | Pop rurale | Pourcentage | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tambacounda | 518 040 | 429 973 | 83% | PRDI 2000 |
| Saint Louis | 695 720 | 439 477 | 63% | PRDI 2002 |

La taille de la population cible du régime est difficile à estimer, car il existe des agriculteurs en milieu urbain / périurbain ; par ailleurs toutes les personnes vivant en milieu rural n’exercent pas le métiers de l’agriculture. Nous estimons  pour simplifier qu’elle est égale à la population rurale moins le nombre de personnes vivant en milieu rural et âgées de 60 ans et plus.

| Personnes de 60 ans et plus | Urbain | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Effectif | 191 245 | 337 376 | 528 621 |
| Pourcentage | 36.2% | 64% | 100% |

### P anier de soins

Le paquet de services couverts, défini au cours de l’étude de faisabilité, intègre l’ensemble des services de santé disponibles dans les structures de soins publiques (postes et centres de santé, hôpitaux régionaux et nationaux). Le même paquet de services sera offert dans toutes les régions rurales.

Le paquet ne comportera que les médicaments vendus dans les structures sanitaires publiques (médicaments essentiels et génériques et médicaments de marque). En revanche, les médicaments achetés dans les officines privées qu’ils soient génériques ou de marque ne seront pas pris en charge. Un travail important avec le Ministère de la santé et les structures sanitaires concernées permettra d’améliorer la disponibilité des médicaments.

Les niveaux de prise en charge seront de 70% au niveau primaire et de 90% au niveau secondaire et tertiaire. La prise en charge de 90% au niveau des hôpitaux permettra de rendre plus accessible les co paiements.

| Services couverts | % de prise en charge |
| --- | --- |
| Postes et centres de santé |
| Consultations curatives générales Consultations spécialisées Consultations et soins dentaires Soins maternels et infantiles Consultations prénatales et postnatales Accouchements Petite chirurgie Observation et hospitalisation dans les centres de santé Examens de laboratoire*, Radiologie, Echographie Vaccination Médicaments achetés dans les structures sanitaires publiques | 70% |
| Hôpitaux |
| Consultations, Soins dentaires et autres soins spécialisés Hospitalisations, Chirurgie Accouchements normaux, dystociques et césariennes | 90% |

* La couverture inclut également les examens de laboratoire dans le cadre de la prise en charge des patients atteints par le virus du Sida, la tuberculose et le paludisme.

Les patients couverts par le régime ne payent que le montant du ticket modérateur au moment où ils utilisent les soins de santé, à savoir 30% du coût des soins pour les soins de santé primaires et 10% du coût des soins pour les soins hospitaliers. A titre d’exemple, lors de l’utilisation des soins de santé primaires les personnes couvertes payent ainsi les montants de co-paiements suivants (NB : nous n’avons fait figurer dans le tableau ci-dessous que les services les plus fréquents).

|  | Coût moyen du service en Francs CFA | Co paiement en Francs CFA |
| --- | --- | --- |
| Services de santé couverts au niveau primaire (postes et centres de santé) |
| Consultations curatives générales | 260 | 78 |
| Accouchements | 4 400 | 1 320 |
| Observations/hospitalisation | 2 850 | 855 |
| Laboratoire | 3 050 | 915 |
| Vaccination | 260 | 78 |
| Pharmacie du poste ou centre de santé | 2 390 | 717 |
| Services de santé couverts au niveau secondaire (hôpitaux régionaux) |
| Consultations ambulatoires | 7 003 | 700.3 |
| Hospitalisations hors chirurgie | 33 277 | 3 327.7 |
| Chirurgie | 74 582 | 7 458.2 |
| Accouchements simples | 17 805 | 1 780.5 |
| Accouchements compliqués | 42 011 | 4 201.1 |
| Soins dentaires | 8 818 | 881.8 |
| Services de santé couverts au niveau tertiaire (hôpitaux nationaux) |
| Consultations ambulatoires | 25 878 | 2 587.8 |
| Hospitalisations hors chirurgie | 177 585 | 17 758.5 |
| Chirurgie | 239 067 | 23 906.7 |
| Accouchements simples | 105 977 | 10 597.7 |
| Accouchements compliqués | 375 105 | 37 510.5 |
| Soins dentaires | 26 248 | 2 624.8 |

Le calcul de la cotisation s’appuie sur :

- Les résultats d’une étude sur le coût moyen des services de santé au Sénégal conduite dans 10 postes de santé, 9 centres de santé, et 9 hôpitaux. Cette étude a été menée par l’Union des Mutuelles de Santé de Dakar (UMSD) et le programme STEP du BIT en 2004-2006.

- Les données des fréquences d’utilisation des services de santé par les membres de mutuelles de santé en milieu rural.

La prime est estimée à 13 000 Francs CFA par personne et par an. Cette prime se décompose comme suit :

- Prime technique (i.e. le coût de la couverture) : 10 000 Francs CFA.

- Chargements de sécurité : 500 Francs CFA.

- Frais de gestion et réserves : 2 500 Francs CFA.

### Organisation du régime

Le régime sera structuré en trois niveaux : communauté rurale, région, niveau national.

#### Au niveau de la communauté rurale

Les organisations professionnelles ayant collectivement adhéré au régime désignent des délégués (1 délégué par OP).

- Ils participent à l’organisation et aux prises de décisions concernant le régime au niveau local (ex : ajustement d’une procédure de gestion en fonction du contexte).

- Ils sont à l’interface entre le régime et les adhérents et à ce titre ont un rôle d’information (sur le paquet de services, les règles et procédures de prise en charge) et de sensibilisation.

- Ils ont un rôle de représentation du régime auprès des pouvoirs locaux, des prestataires de soins, etc.

- Ils élisent au niveau de la communauté rurale un ou plusieurs représentants du régime.

NB : au niveau des communautés rurales, les agriculteurs qui n’appartiennent à aucun groupement professionnel ne sont pas représentés.

#### Au niveau régional

Les représentants du régime au niveau des communautés rurales sont réunis en Assemblée Régionale.

- Ils participent à l’organisation et aux prises de décisions concernant le régime au niveau régional (ex : décision de conventionnement avec un autre hôpital ; définition des zones prioritaires d’extension au sein de la région).

- Ils organisent le travail d’animation effectué par les représentants du régime dans les communautés rurales (ex : décision de lancer une campagne de communication).

- Ils ont un rôle de représentation du régime auprès de l’administration au niveau régional, des prestataires de soins, etc.

- Ils élisent au niveau de la région un ou plusieurs représentants du régime qui siègeront en Assemblée Générale.

- Ils nomment un directeur régional qui est chargé de superviser l’équipe de gestion (Cf. § Equipes de gestion et centre de gestion professionnel).

#### Au niveau national

Les représentants du régime élus au niveau régional siègent en Assemblée Générale.

- Ils participent à l’organisation et aux prises de décisions concernant le régime au niveau national (ex : stratégie d’extension dans une autre région, relations avec l’Etat et les bailleurs de fonds, ajustement de certains procédures de gestion, du paquet, des cotisations, etc.).

- Ils ont un rôle de représentation du régime auprès des différents ministères, autorités de tutelle, bailleurs de fonds.

- Ils élisent le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme le Directeur national.

### Gestion et financement du régime

#### Adhésion

Le régime privilégiera l’affiliation collective par Organisation Professionnelle. A partir du moment où une Organisation Professionnelle souhaite s’affilier au régime, tous les membres de l’OP deviennent automatiquement membres du régime.

Les OP comprennent : les GIE, les unions de GIE et fédérations d’unions, les SV (sections villageoises) et coopératives, les associations et amicales, les groupements producteurs de femmes (GPF).

L’adhésion est matérialisée par l’émission de cartes individuelles (une par personne couverte). Ces cartes sont valables un an.

Le système de gestion permet d’enregistrer les OP et les membres des OP qui ont adhéré au système.

#### Financement du régime

Les résultats de l’étude de faisabilité montrent que les adhérents pourraient contribuer à hauteur de 3 500 Francs CFA. Le reste du coût (9 500 Francs CFA) doit être financé via d’autres sources de financement (Etat notamment).

#### Calcul des cotisations

Le montant des cotisations sera calculé au moment de l’adhésion pour chaque famille. Elle sera proportionnelle à la taille de la famille. Ainsi une famille de 10 personnes payera 10 * 3 500 = 35 000 Francs CFA.

Le principe d’une cotisation forfaitaire par famille ou par paliers n’a pas pour l’instant été retenu. Le principe d’une cotisation en fonction du chiffre d’affaires de l’exploitation n’a pas non plus pour l’instant été retenu.

##### Paiement des cotisations

Dans les filières où la commercialisation est organisée par une unité industrielle (ex : SODEFITEX pour le coton, SOCAS pour la tomate industrielle), les agriculteurs vendent leur production à ces unités. La contribution de chaque adhérent peut être prélevée à la source au moment du paiement de l’agriculteur.

Dans les filières où la commercialisation n’est pas organisée (ex : oignon, riz, banane, élevage, etc.), l’organisation professionnelle collecte les cotisations auprès de ses membres et apporte une cotisation globale au régime.

##### Financement complémentaire

Le reste du coût de la couverture (9 500 Francs CFA par tête) est financé par d’autres sources. L’Etat devrait constituer la principale source de financement. Il pourrait s’agir d’une affectation budgétaire (budget d’investissement du Ministère de l’agriculture par exemple). La compréhension et la connaissance des montants des budgets des différents ministères et des possibilités d’affectation doivent être à ce stade creusées Différents contacts avec le Ministère des finances ont déjà eu lieu : DCEF, la Direction de la Coopération Economique et Financière (05 juin 2007), le Directeur de cabinet du Ministère des finances (08 juin 2007).

Des contacts doivent également être pris avec GLOBAL FUND pour apprécier la faisabilité d’un financement durable de la prise en charge du coût des soins, examens et médicaments pour le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, ainsi que la mise en place de programmes de prévention et d’information au sein du régime.

##### Flux financiers

Le régime disposera :

- d’un compte bancaire ou postal au niveau national ;

- d’un compte bancaire ou postal par région qui pourra être ouvert auprès du crédit agricole, du crédit mutuel ou de Poste finance (à décider selon les régions).

Les cotisations des membres (3 500 Francs CFA) seront versées dans les comptes régionaux, tandis que les subventions de 9 500 Francs CFA (Etat et autres sources de financement) seront versées dans le compte national du régime.

Dans la phase pilote deux équipes de gestion (une dans chaque région) assureront la gestion technique du régime. Dans le compte national, sera conservée le montant de la prime technique correspondant aux chargements de sécurité et aux réserves, soit 1 200 Francs CFA. Les comptes régionaux comporteront un montant correspondant à la prime technique (correspondant à la prise en charge des services de santé aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire), aux frais de fonctionnement des différentes équipes de gestion (au niveau régional et local), soit 11 800 Francs CFA.

| Source de financement | Montant | Destinataire du versement | Montant transféré | Destinataire du transfert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adhérents | 3 500 Francs CFA | Compte régional | 0 | . |
| Autres sources | 9 500 Francs CFA | Compte national | 8 300 Francs CFA | Compte régional |

Une fois que le centre de gestion sera opérationnel (en fin de deuxième année) il disposera de son propre compte qui sera alimenté par les différents comptes régionaux et le compte national à hauteur d’un montant couvrant les frais de gestion de ce centre ainsi que le budget prestations, soit un montant total de 10 413 Francs CFA par tête.

| Source de financement | Montant | Destinataire du versement | Montant transféré | Destinataire du transfert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adhérents | 3 500 Francs CFA | Compte régional | 2 150 Francs CFA | Centre de gestion |
| Autres sources | 9 500 Francs CFA | Compte national | 8 278 Francs CFA | Centre de gestion |

#### Relations avec l’offre de soins

Dans un premier temps, seuls les soins et médicaments dans les structures sanitaires publiques sont pris en charge (en effet la couverture des médicaments achetés en pharmacies privées contribue à accroître considérablement la prime). Dans un deuxième temps, il pourra être envisagé la prise en charge des médicaments génériques achetés en pharmacies privées.

Les soins sont pris en charge via un mécanisme de tiers payant.

La prise en charge des soins dans les structures sanitaires de deuxième et troisième niveau sera conditionnée au respect d’un mécanisme de référence.

Le Ministère de la santé sénégalais est engagé dans la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle politique de contractualisation entre l’offre de soins et les mutuelles de santé. Les dispositions prévues par cette nouvelle politique contractuelle (en particulier la tarification forfaitaire des services de santé) seront appliquées dans le cadre du régime des ruraux.

En attendant, il sera important de travailler avec l’offre de soins publique et le ministère de la santé pour améliorer la qualité des soins et en particulier la disponibilité des médicaments essentiels génériques au niveau des structures sanitaires.

Dans le cadre du tiers payant, les formations sanitaires (postes et centres de santé, hôpitaux) envoient leurs factures aux équipes chargées de la gestion du régime au niveau de la région. Les factures sont payées mensuellement par virement bancaire.

#### Equipes de gestion et centre de gestion professionnel

Au cours des deux premières années, la gestion technique des adhésions, cotisations et prestations et des accords avec les prestataires de soins est effectuée par deux équipes techniques (une dans chaque région).

Chaque équipe de gestion comporte au moins les profils suivants :

- Responsables de portefeuille chargés du développement d’un portefeuille d’adhérents ;

- Responsable communication ;

- Gestionnaire de risques ;

- Gestionnaire des relations avec les prestataires de soins / médecin conseil ;

- Comptable ;

- Directeur régional.

Au niveau des communautés rurales, les responsables de portefeuille se chargent :

- de sensibiliser et informer la population cible, les organisations professionnelles (OP), l’offre de soins, les autorités locales ;

- d’accepter les demandes d’adhésion ;

- d’enregistrer les adhésions nouvelles et les renouvellements dans un système informatique de gestion multipostes (MAS gestion 2). Ces informations alimentent une base de données des adhérents et personnes à charge commune à l’ensemble du régime ;

- de commander la fabrication des cartes d’adhérents ;

- de délivrer les cartes individuelles (fabriquées au niveau régional ou national) ;

- de collecter les cotisations au niveau des unités de transformation (virement postal ou bancaire) ou des organisations professionnelles ;

- de régler des cas de fraudes ou d’abus au niveau de la communauté rurale.

Au niveau de la région, le responsable communication se charge :

- de sensibiliser les autorités sanitaires et administratives départementales et régionales ;

- de mettre au point des outils de communication, marketing, etc. utilisables par les responsables de portefeuille ;

- de mettre en œuvre des campagnes d’information / sensibilisation.

Au niveau de la région, le gestionnaire de risques se charge :

- de suivre les adhésions, la collecte des cotisations et les prestations dans les différentes communes rurales  et de produire des rapports de suivi ;

- de surveiller la consommation et les prestations pour le portefeuille d’adhérents et les formations sanitaires conventionnées;

- d’avertir les responsables de portefeuilles de cas éventuels de fraude / abus et de proposer des solutions.

Au niveau de la région, le gestionnaire des relations avec les prestataires de soins / médecin conseil se charge :

- d’établir et maintenir une relation de travail et de confiance avec les postes et centres de santé, ainsi qu’avec les hôpitaux régionaux et nationaux ;

- de former le personnel des formations sanitaires au respect des procédures de gestion (tiers-payant, contrôles a priori …) ;

- d’effectuer le cas échéant une contre-expertise médicale ;

- d’autoriser le paiement des factures des prestataires de soins.

Au niveau de la région, le directeur régional se charge

- de coordonner l’équipe de gestion ;

- d’effectuer le suivi des adhésions, cotisations, prestations au niveau régional ;

- de produire des rapports de suivi consolidés et de les présenter à l’assemblée régionale, à l’assemblée Générale et au conseil d’administration national.

A partir de la deuxième année un centre de gestion professionnel est mis en place ; il est opérationnel en fin de deuxième année. Une partie des fonctions de gestion est alors déléguée par le régime à ce centre de gestion conformément à une convention de délégation de gestion.

#### Système d’information

Le système d’information est un outil technique qui permet la gestion en terme d’affiliation/cotisation, paiement des prestations et gestion. Il utilise des technologies et des compétences particulières et coûteuses. Au-delà de la phase d’expérimentation, des adaptations seront nécessaires compte tenu notamment de la montée en charge en nombre de personnes protégées. Le système à retenir devra être évolutif et peu coûteux dans ses adaptations.

##### Phase pilote

Une analyse des systèmes d’informations (logiciels) disponibles pour la phase pilote 2007-2008 doit être réalisée. Cette analyse doit d’une part déterminer tous les systèmes de gestion de l’assurance maladie existants et d’autre part, sur base de tests effectués, définir le logiciel le plus adapté aux besoins exprimés par le régime.

##### Phase de déploiement (fin de la deuxième année):

De la même manière que pour la phase pilote un système d’information national devrait être envisagé et testé, comme par exemple le logiciel national de  gestion MIMIS.

##### Logiciel national de gestion MIMIS (Micro Insurance Management Information System)

Un outil informatique plus performant sera développé et opérationnel en fin de deuxième année. Cet outil informatique (MIMIS) sera capable de supporter la gestion d’un régime au niveau national et de centraliser toutes les données issues des régions. Il sera utilisé par le centre de gestion  national mis en place au même moment. Cette externalisation et professionnalisation de la gestion ainsi que l’utilisation de MIMIS permettront de réaliser des économies d’échelle, des gains d’efficience et une concentration des compétences techniques pointues (ex : gestion des risques, comptabilité, communication) au niveau national. Le développement de MIMIS devra être entamé dès la mise en place du régime en année 1 afin de garantir l’opérationnalité du logiciel en début d’année 3.

##### Description de l’application MIMIS

MIMIS est une application distribuée du système d’information qui devra prendre en compte divers canaux d’alimentation afin d’en garantir l’utilisation la plus efficace en fonction des contextes.

Un des défis est d’arriver à construire une application distribuée qui a la capacité de fonctionner malgré des contraintes extérieures telles que : coupures d’électricité, une connexion Internet instable voir faible, des températures élevées, des environnements très poussiéreux.

Ces contraintes nous amènent à considérer la possibilité que l’application soit alimentée et disponible sur plusieurs équipements en fonction des contraintes locales. Par exemple, une structure sanitaire ne disposant pas d’une connexion Internet ou d’un ordinateur pourrait utiliser le téléphone mobile et ses SMS.

## Description des étapes de la mise en place

### Principales étapes

Le déploiement du système sera progressif avec :

- Le démarrage dans les régions de Tambacounda et de Saint-Louis en commençant par deux communautés rurales dans chaque région puis en s’étendant aux autres communautés rurales de ces régions ;

  - Tambacounda : CR de Missirah et Bandafassy

  - Saint Louis : CR de Gaya et Ross Bethio ou Guédé.

- L’extension progressive aux 9 autres régions du Sénégal avec quatre nouvelles régions dès 2011 et les 5 dernières dès 2013.

### Objectifs opérationnels

| Echéance | Objectifs |
| --- | --- |
| Fin 2007 | Un plan de développement du régime est finalisé ; il porte sur la période 2008 – 2015. Il comporte des hypothèses sur la stratégie de mise en place et de diffusion, la stratégie et le plan de communication, les aspects liés au financement, les règles et procédures de gestion, les aspects liés à la contractualisation avec l’offre de soins, etc. Pour finaliser ce plan de développement plusieurs missions dans les deux zones pilotes seront nécessaires. Les fonds nécessaires à la mise en place du régime (y compris le système de gestion à mettre en place) sont négociés et une première tranche est débloquée. Des accords de financement du fonctionnement du régime (9 500 Francs CFA par personne et par an sur une période de 30 ans) sont signés avec l’Etat et (le cas échéant) d’autres partenaires financiers. Le cahier des charges du système national à mettre en place est finalisé. |
| 2008 | Le régime est mis en place dans un nombre restreint de communautés rurales des régions de Tambacounda et de Saint Louis (CR de Missirah et Bandafassy à Tambacounda, CR de Gaya et Ross Bethio à Saint Louis). Il couvre 16% de la population des communautés rurales pilotes (18 000 personnes) soit 2% de la population rurale des deux régions pilotes. Le logiciel national à mettre en place est développé. |
| Fin 2008 | Une évaluation des hypothèses testées devra être conduite afin de réévaluer le plan de d’extension du régime de protection sociale ASP dans le pays. |
| Fin 2009 | Le centre de gestion professionnel est mis en place et opérationnel. Il est doté du système de gestion et d’échange de flux national. Le régime couvre 50% de la population des communautés rurales pilotes (61 000 personnes). |
| Fin 2010 | Le régime couvre 70% de la population des communautés rurales pilotes (81 000 personnes). Le régime s’étend à d’autres communautés rurales des deux régions pilotes et couvre 16% de la population de ces autres communautés rurales soit 180 000 personnes. En tout le régime couvre donc 262 000 personnes. |
| Fin 2011 | Le régime couvre 72% de la population des communautés rurales pilotes (84 000 personnes). Le régime couvre dans les autres communautés rurales des deux régions pilotes 50% de la population de ces autres communautés rurales soit 572 000 personnes. En outre le régime est implanté dans quatre autres régions, par exemple Kolda, Ziguinchor, Thiès et Matam, et couvre 16% de la population rurale de ces nouvelles régions soit 450 000 personnes. En tout le régime couvre donc 1 112 000 personnes, soit près de 14.8 % de la population rurale du Sénégal. |
| De 2012 à 2024 | Le régime est consolidé et étendu par paliers dans les autres régions du Sénégal. Il couvre 76.7% de la population rurale à la fin de 2015 et près de 85% fin 2024. |

Le graphique qui suit s’appuie sur :

- une population de moins de 60 ans ;

- des projections démographiques réalisées par les Nations Unies ;

- l’hypothèse d’un taux d’urbanisation constant.

### Activités de mise en place (période 2007-2008)

La mise en œuvre des activités de mise en place du régime est conditionnée par l’engagement formel de l’Etat dans le financement du régime et le déblocage des premières tranches de financement.

[Engagements financiers]

- Conception et validation du plan de développement : ce plan de développement fixe les objectifs  à atteindre par le régime et la stratégie de diffusion, les besoins de financement du régime, les sources de financement identifiées et les mécanismes de collecte des différentes contributions, la stratégie de communication, la planification des activités pour la mise en place du régime.

- Négociation de l’engagement de l’Etat dans le financement du régime (financement de la mise en place et du fonctionnement) au cours de réunions de travail avec les Ministères des Finances et de l’Agriculture.

- Déblocage d’une première tranche de financement correspondant aux apports de l’Etat pour la période fin 2007 et année 2008.

- Mise en place du fonds national de protection sociale agro-sylvo-pastorale dont l’objet est de recevoir les financements externes (subventions) pour la mise en place et le fonctionnement du régime.

- Ouverture d’un compte bancaire du régime au niveau national et d’un compte dans chaque région.

- Transfert d’une partie des fonds destinés à la mise en place et au fonctionnement du régime dans les comptes régionaux.

[Aspects juridiques]

- Elaboration des textes juridiques (décrets, arrêté, statuts, etc.) devant régir le régime, en application de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale.

- Création de l’entité juridique matérialisant l’existence du régime.

[Gestion]

- Définition des procédures de gestion du régime et production d’un manuel de procédures de gestion.

- Mise en place des outils de gestion. Dans les zones pilotes ces outils informatiques permettront la saisie des données sur les adhésions, le recouvrement des cotisations et les prestations.

- Recrutement du personnel de gestion au niveau des deux régions. Les équipes de gestion du régime au niveau des deux régions pilotes devront être recrutées selon les procédures légales de transparence.

- Formation du personnel de gestion au niveau des deux régions (formations générales à la gestion technique, gestion des risques, contractualisation, communication, etc., formation aux procédures de gestion spécifiques au régime, formation à l’utilisation des logiciels de gestion et de suivi).

- Finalisation du cahier des charges du logiciel de gestion de flux nationaux (de type MIMIS) et lancement de l’appel d’offres. Spécifications détaillées et développement.

[Contractualisation]

- Prise de contact et mise en place de conventions avec l’offre de soins dans les zones pilotes, à savoir les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux régionaux.

- Prise de contact et mise en place de conventions avec l’offre de soins au niveau national (hôpitaux nationaux).

- Test de la convention cadre définie par le groupe de travail sur la contractualisation.

[Communication, sensibilisation, campagne d’adhésion]

- Campagne d’information des autorités régionales (administratives et élus locaux) sur les grands principes du régime et sa mise en place dans les régions pilotes.

- Campagne d’information et de sensibilisation des organisations professionnelles (groupements de base, unions et fédérations) sur le démarrage du régime et sur les règles et procédures relatives à l’adhésion (ex : adhésion par organisation professionnelle), au paiement des cotisations (ex : au moment de la commercialisation), aux services couverts et niveaux de prise en charge, aux modalités d’utilisation des services (ex : mécanisme de tiers payant dans les structures sanitaires publiques, principe du référencement).

- Affiliation des premières organisations professionnelles (OP) ; inscription de leurs membres et de leurs familles ; paiement des cotisations pour l’année 2008 ; délivrance des premières cartes d’adhésion.

[Organisation, gouvernance]

- Structuration du régime au niveau des communautés rurales par la désignation d’un ou plusieurs délégués au sein de chaque organisation professionnelle membre.

- Tenue des premières réunions au sein des quatre communautés rurales pilotes et désignation des représentants du régime au niveau de ces communautés rurales.

- Dans chaque région, tenue de la première Assemblée Régionale Constitutive du régime et désignation d’un Directeur régional chargé de coordonner l’équipe de gestion.

[Prestations]

- Démarrage de la prise en charge des soins de santé des premiers inscrits au régime et de leurs familles couvertes.

## Budgets

#### Budget de fonctionnement

#### Budget de mise en place : phase pilote

## Annexe : Principales étapes passées

2003

- Janvier 2003 le CNCR demandait la définition d’une vision partagée du monde rural, la tenue d’assisses nationales du monde rural,  le vote d’une loi d’orientation agricole et d’une loi de réforme foncière au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar,

- Oct. 2003 Soumission par la MSA d’une proposition d’appui à la mise en place du régime de protection sociale agricole

Rapport remis à l’Ambassade de France à Dakar (Philippe Rémy). Proposition d’ordre méthodologique (études préalables à l’élaboration du schéma directeur et expérimentation) Gour M., Dupré E., (MSA

2004

Juin 2004	Promulgation de la loi,

L’Assemblée Nationale du Sénégal vote la loi qui doit être mise en œuvre par le Gouvernement selon un calendrier précis

Selon la loi, un schéma directeur pour ce nouveau régime de protection sociale agricole doit être élaboré d’ici deux ans et le Gouvernement s’engage à financer le système pendant ses cinq premières années de fonctionnement.

Le Ministère de l’Agriculture a décrit un document méthodologique la mise en œuvre de la Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (DAPS juin 2004)

En octobre 2004, le CNCR, par le biais d’une correspondance adressée au Directeur du Bureau Sous régional, sollicitait l’appui technique et financier du BIT pour la mise en place de mutuelles de santé au profit de ses membres.

2005

26 Fév. 2005	Signature de la convention de partenariat MSA-CNCR Paris, Salon de l’agriculture, en présence des Ministres de l’Agriculture du Sénégal et de la France, Jeannette Gros Pdt MSA et Samba Gueye Pdt CNCR

« L’appui technique fourni au CNCR a pour but d’élaborer, de tester et de négocier une proposition de régime de protection sociale pour les exploitants agricoles et leurs familles. La forme organisationnelle, le champ d’interventions et le mode de financement doivent être adaptés au contexte sénégalais ».

Juin 2005 Elaboration d’un programme d’actions commun MSA/CNCR

A la demande de la DAPS, Ministère de l’Agriculture du Sénégal, rédaction d’un document précisant l’ensemble des actions sur 2005-2006 et les financements nécessaires.

(Coopération CNCR/MSA pour la mise en place d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale au Sénégal, programme d’actions 2005-2006, version préliminaire, juin 2005)

Juillet 2005, une rencontre BIT/STEP–CNCR s’est tenue dans le but de discuter du projet de mise en place de ce régime de protection sociale. Durant cette rencontre, analysant le programme d’actions 2005-2006 élaboré par le CNCR et la MSA, il a été convenu de réaliser une étude de préfaisabilité pour la mise en place du régime

Juillet 2005 Constitution du groupe thématique sur la reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture CNCR « Mise en œuvre de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, groupe thématique sur « la reconnaissance formelle des métiers de l’agriculture » feuille de route

10-15 Oct. 2005	 Atelier Dakar-Hann-Diourbel, Mbodienne Organisé par le CNCR en collaboration avec le BIT, la DAPS, et la MSA MAM (Marne Ardennes Meuse)

Elaboration d’une feuille de route (commune à l’ensemble des acteurs concernés) précisant les grandes étapes de mise en place du futur régime de protection sociale (pour être remise à la Banque Mondiale).

(MSA MAM, Projet d’appui à la Mise en place d’un régime de protection sociale des ruraux au Sénégal, rapport de mission, octobre 2005)

#### Décembre 2005 : Rapport de l’étude de préfaisabilité, (BIT Valérie Schmitt Diabaté)

BIT/STEP Dakar, synthèse intermédiaire, Réflexion préalable à la mise en place d’un régime de protection sociale pour les ruraux,

#### 2006 : Etude de faisabilité au niveau national

Avril 2006 : Note d’avancement de l’étude de faisabilité et proposition d’un schéma d’organisation du système de protection sociale agro-sylvo-pastorale BIT/STEP Dakar,

Mai 2006 : Atelier de partage sur le volet protection sociale de la LOASP CNCR /MSA MAM/BIT  Restitution des travaux conduits du séminaire organisé en Octobre 2005.

Présentation des travaux du BIT

MSA MAM -  CCMSA,  Futurs chantiers à conduire, Appui technique de la MSA

Septembre 2006 :	Atelier de concertation et d’échanges sur la gouvernance du régime, CNCR /MSA MAM / CCMSA/BIT

Définir la gouvernance du régime de protection sociale agricole décidé par la LOASP à travers la concertation avec les filières agricoles sénégalaises.

Gouvernance du régime, Dakar 21 septembre 2006, compte rendu CNCR

Novembre 2006 : présentation des premiers résultats de l’étude de faisabilité financière conduite au niveau nationale mars novembre 2006 BIT STEP Dakar

#### 2007 : Etude de faisabilité (suite)

1er et 2 février 2007 :	Atelier de restitution des travaux  Gouvernance et Montage financier du Régime de Protection  Sociale ASP CNCR/BIT/MSA

Acteurs gouvernementaux

CMD Conseils, Rapport provisoire montage financier d’un régime de protection sociale agro-sylvo-pastorale, Novembre 2006

- Atelier de restitution de l'étude sur le montage financier et sur le mode de gouvernance du régime, BIT/CMD Conseil

- Réflexion sur l'organisation du régime et son mode de gouvernance (CNCR en collaboration avec la MSA),

- Note d’Orientation : Points clefs de la définition de la gouvernance du régime, mars 2007 CNCR- MSA

Mai 2007 : Etude de faisabilité zone d’expérimentation  dans la région de Tambacounda, BIT STEP Dakar/DAPS/CNCR

Mai-juin 2007 Etude de faisabilité zone d’expérimentation dans la région de Saint Louis, BIT STEP Dakar/DAPS/CNCR

# Footnotes

WHO, World Health Survey, Geneva 2005.

Voir les inventaires de la « Concertation » (plate forme des acteurs du développement des mutuelles de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre) réalisés en 1997, 2000 et 2003. Voir également (parmi tous les documents et études existants sur les mutuelles de santé) : Letourmy, La micro-assurance santé dans les pays à faible revenus, Notes et documents n°26, AFD, 2005.