SECRETAIRERIE D’ETAT A L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

(SEIPH)

Plan d’Action Stratégique Octobre 2008-Septembre 2010

| Objectifs Programmatiques | Résultats escomptés | Indicateurs | Moyens de vérification (MV) | Assomptions et analyse des risques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif 1 Renforcer et étendre les structures administratives et techniques de la SEIPH | 1.1.1 Le Bureau Central et 5 Bureaux régionaux sont aménagés. 1.2.1 Le Bureau Central et les Cinq (5) Bureaux régionaux sont équipés adéquatement et fournissent des services de proximité à la satisfaction des clients 1.2.2 Une gestion saine et efficace des ressources mises à la disposition de la SEIPH est constatée 1.3.1 Cinq (5) séminaires de formation sont organisés au bénéfice du personnel 1.3.2 Quarante-neuf (49) cadres, techniciens et personnels de soutien sont recrutés, formés, sensibilisés sur la problématique du handicap 1.4.1 Un service de documentation spécialisé, est équipé et inauguré. 1.5.1 Deux (2) nouvelles unités sont mises en place et fonctionnelles. | -- Indicateur 1.1.1 Nombre de bureaux aménagés et équipés -- Indicateur 1.2.1 Capacité d’offre de services des bureaux régionaux -- Indicateur 1.2.2 - Niveau d’efficacité financière - Niveau de dynamisme des bureaux régionaux -- Indicateur 1.3.1 Nombre de séminaires réalisés -- Indicateur 1.3.2 - Nombre de cadres recrutés, nombre de cadres formés, - % de cadres formés par rapport aux cadres recrutés -- Indicateur 1.4.1 Ouverture effective du service documentation Nbre et types de documents disponibles -- Indicateur 1.5.1 Mise en place effective des 2 nouvelles structures | -- MV 1.1.1 Observation, Rapport d’inventaire -- MV 1.2.1 Rapport d’activités et de réalisation des bureaux régionaux -- MV 1.2.2 Rapport financier, Rapport de bilan, -- MV 1.3.1 Liste de participants, Rapport de séminaire conduit -- MV 1.3.2 Dossier du personnel Rapport de formation, Liste RH, CVs, Dossiers -- MV 1.4.1 Liste d’usagers de la bibliothèque, Rapport d’inventaire -- MV 1.5.1 Dossier du personnel recruté et installé, rapports de gestion des unités | - Le gouvernement et la classe politique continuent à manifester de l’intérêt pour faire avancer la cause des personnes à besoins spéciaux - Les fonds sollicités sont approuvés et décaissés. - Climat socio-politique propice - Les gens font preuve de plus d’esprit de tolérance -- il y a une atténuation du système d’exclusion qui prévaut dans le pays -- Des opportunités pour mener une vie digne et décente (santé, éducation, emploi, logement, etc.) sont offertes aux personnes à besoins spéciaux |
| Activité 1.1 | Aménagement du Bureau Central et constitution de 5 bureaux régionaux |  |  |  |
| Activité 1.2 | Dotation de la SEIPH en matériels, équipements, moyens logistiques et en ressources humaines qualifiées |  |  |  |
| Activité 1.3 | Organisation de 5 séminaires de formation pour les cadres, les techniciens et le personnel de soutien de la SEIPH |  |  |  |
| Activité 1.4 | Mise en place d’un Service de Documentation Spécialisé devant faciliter des recherches et études avancées sur la problématique du handicap |  |  |  |
| Activité 1.5 | Mise en place de 2 nouvelles structures : unité statistique, de suivi et d’évaluation; service d’aide à l’emploi |  |  |  |
| Objectif 2 Promouvoir et divulguer à l’échelle du pays des normes, principes et valeurs concourant au plein respect des droits des personnes à besoins spéciaux. | 2.1.1. Une émission sur la problématique du handicap est présentée sur la RTNH. 2.1.2 L’émission « tout moun se moun » et d’autres émissions spécialisées sont retransmises à travers le réseau des radios communautaires (SAX) 2.1.3 Des messages de promotion de la cause des personnes handicapées sont diffusés à travers les médias 2.1.4 Une (1) émission télévisée sur un sujet en rapport avec le handicap est diffusée une fois par mois sur la TNH 2.2.1. Quinze (15) affiches géantes et sont produites et distribuées à PAP et en province. 2.2.2 Des dépliants et affiches moyennes sont réalisés sur des thèmes précis en rapport avec la problématique du handicap 2.2.3 Deux (2) vidéo-clips et un (1) CD audio sont réalisés à partir des productions musicales du 1er concours « An’n chante pou kore moun andikape ». 2.3.1 La Journée Internationale des Personnes Handicapées est célébrée avec emphase. 2.3.2 Une (1) seconde édition du concours ‘’An’n chante pou kore moun andikape’’ est réalisée. 2.4.1 Quatre (4) ateliers de formation sur l’intégration des personnes handicapées sont organisés 2.4.2 Dix (10) sessions de formation / sensibilisation spécifiques sont réalisées à l’intention des personnes handicapées et de leur famille | -- Indicateur 2.1.1. Nombre d’émissions réalisées par période -- Indicateur 2.1.2 Nombre et type d’émissions retransmises au niveau des radios communautaires -- Indicateur 2.1.3 Nombre de spots produits, nbre de médias touchés -- Indicateur 2.1.4 Nombre d’émissions diffusées -- Indicateur 2.2.1 Nombre d’affiches géantes produites et distribuées -- Indicateur 2.2.2 Nombre de dépliants et d’affiches moyennes produites et distribuées --- Indicateur 2.2.3 Réalisation ou pas des vidé0-clips et du CD audio -- Indicateur 2.3.1 Types d’activités réalisées à l’occasion de la Journée --- Indicateur 2.3.2 Réalisation ou pas de la seconde édition du concours - Indicateur 2.4.1 Nbre d’ateliers organisés - Indicateur 2.4.2 Nbre de sessions de formations organisés | -- MV 2.1.1 et 2.1.2 Rapport, Niveau d’écoute -- MV 2.1.3 Contrats publicitaires -- MV 2.1.4 Rapport d’écoute -- MV 2.2.1 Observations, Liste de distribution -- MV 2.2.2 Factures, Observations, Liste de distribution -- MV 2.2.3 Echantillons, Liste de distribution -- MV 2.3.1 Reportages divers, -- MV 2.3.2 Constat, reportages, -- MV 2.4.1 Rapports d’ateliers -- MV 2.4.2 Rapports de sessions | Assomptions Analyse des risques: -- L’ouverture démocratique persiste et permet aux associations de bien assumer leur rôle. -- Les vagues d’insécurité, les conditions de chômage et la cherté de la vie ne constituent pas un frein à la participation |
| Activité 2.1 | Campagne de sensibilisation à travers les médias |  |  |  |
| Activité 2.2 | Vulgarisation d’outils de sensibilisation sur la problématique du handicap |  |  |  |
| Activité 2.3 | Organisation de journées et autres initiatives de sensibilisation |  |  |  |
| Activité 2.4 | Organisation d’ateliers de formation sur l’intégration des personnes handicapées avec des secteurs bien déterminés (Transport en commun, Droits Humains, Femmes, Jeunes, Secteur Religieux, PHs et leur famille) |  |  |  |
| Objectif 3 Augmenter l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base | 3.1.1 Cinq mille (5000) personnes handicapées (enfants et adultes) sont pourvus en matériel adapté à leur type de handicap 3.2.1 Vingt mille (20000) personnes handicapées ont un accès garanti à des soins de santé 3.3.1 Un fonds de solidarité nationale pour l’autonomie et l’intégration des personnes handicapées est mis en place 3.3.2 Quatre mille (4000) personnes handicapées accèdent au micro-crédit 3.4.1 Les enfants handicapés sont pris en compte dans le curriculum du MENFP 3.4.2 Une (1) politique de prévention des invalidités, de dépistage et d’intervention précoce est conçue et établie dans le pays. 3.5.1 Cinq mille (5000) écoliers handicapés et écoliers enfants de parents handicapés bénéficient de subvention scolaire 3.6.1 Deux (2) séminaires de formation sont organisés 3.6.2 Soixante (60) techniciens sont formés en éducation physique et réadaptation fonctionnelle 3.7.1 Un accord de coopération est établi avec l’IHSI dans le cadre de la réalisation du 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat. 3.8.1 Une base de données sur les cas de violation des droits des personnes handicapées est constituée. 3.9.1 Des activités sportives pour personnes handicapées sont patronnées par la SEIPH | -- Indicateur 3.1.1 Nombre de personnes handicapées bénéficiaires de matériel adapté -- Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes handicapées listées comme bénéficiaires de cartes de santé -- Indicateur 3.3.1 - Mise sur pied effective du fonds de solidarité nationale -- Indicateur 3.3.2 - Nombre de personnes handicapées bénéficiaires de microcrédit -- Indicateur 3.4.1 - Adaptation effective notée au niveau du curriculum du MENFP -- Indicateur 3.4.2 - Politique effectivement mise en œuvre -- Indicateur 3.5.1 - Nombre d’écoliers bénéficiaires de subvention scolaire -- Indicateur 3.6.1 - Nbre de séminaires organisés -- Indicateur 3.6.2 - Nbre de techniciens formés -- Indicateur 3.7.1 Accord signé ou pas -- Indicateur 3.8.1 Existence de la base de données -- Indicateur 3.9.1 Nbre d’activités sportives pour personnes handicapées patronnées | -- MV 3.1.1 Liste de bénéficiaires -- MV 3.2.1 Liste de bénéficiaires -- MV 3.3.1 Statuts , Rapport comptable du fonds -- MV 3.3.2 Liste de bénéficiaires -- MV 3.4.1 Observation, analyse du curriculum, -- MV 3.4.2 Document de politique -- MV 3.5.1 Liste d’écoliers et de jeunes handicapés bénéficiaires -- MV 3.6.1 Rapports de séminaires et de formation -- MV 3.6.2 Liste de techniciens formés -- MV 3.7.1 Document de protocole d’accord -- MV 3.8.1 Rapports informatisés émis -- MV 3.9.1 Rapports circonstanciés | Différents secteurs de la vie nationale s’engagent à appuyer les efforts en faveur de la promotion de la cause des personnes handicapées VOIR LES FORMULATIONS POUR OBJECTIF 1 (IDEM) |
| Activité 3.1 | Constitution d’une banque de matériels adaptés à l’usage des personnes handicapées |  |  |  |
| Activité 3.2 | Contribution à la mise en œuvre d’un plan de santé au bénéfice des personnes handicapées |  |  |  |
| Activité 3.3 | Constitution d’un fond de garantie pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux activités de micro crédit |  |  |  |
| Activité 3.4 | Contribution à la définition d’une politique nationale inclusive de prise en charge de la petite enfance (prévention, soins de santé éducation etc.) |  |  |  |
| Activité 3.5 | Octroi de subvention aux institutions d’éducation spéciale et de bourses d’études aux élèves en situation de handicap |  |  |  |
| Activité 3.6 | Organisation de Séminaires de formation pour les techniciens et professionnels du handicap |  |  |  |
| Activité 3.7 | Appui au recensement de la population handicapée d’Haïti par catégorie de déficience |  |  |  |
| Activité 3.8 | Établissement dune base de données sur les violations des droits des femmes, des enfants et des jeunes |  |  |  |
| Activité 3.9 | Promotion et financement de sport adapté aux personnes handicapées |  |  |  |
| Objectif 4 Dégager un support juridique aux actions et initiatives en faveur des personnes handicapées | 4.1.1 Cinq mille (5000) exemplaires de la Convention Interaméricaine sur les droits des PHs sont imprimés et distribués à travers le pays 4.1.2 Dix (10) ateliers sont organisés autour de la Convention Interaméricaine 4.2.1 Cinq mille (5000) exemplaires de la Convention des Nations Unies sur les droits des PHs sont imprimés et distribués à travers le pays 4.2.2 Dix (10) ateliers sont organisés autour de ladite Convention 4.3.1 Le Comité de suivi relatif aux deux (2) Conventions est mis en place 4.4.1 L’avant-projet de loi sur les PHs est finalisé et acheminé aux instances concernées. | -- Indicateurs 4.1.1 Nombre d’exemplaires imprimés, Nombre d’exemplaires distribués -- Indicateur 4.1.2 Nombre d’ateliers organisés -- Indicateurs 4.2.1 Nombre d’exemplaires imprimés, Nombre d’exemplaires distribués -- Indicateur 4.2.2 Nombre d’ateliers organisés -- Indicateur 4.3.1 Mise en place ou pas du comité de suivi -- Indicateur 4.4.1 Avant-projet finalisé et acheminé | -- MV 4.1.1 Fiches de livraison, Rapports de distribution -- MV 4.1.2 Rapports d’ateliers -- MV 4.2.1 Fiches de livraison, Rapports de distribution -- MV 4.2.2 Rapports d’ateliers -- MV 4.3.1 Acte constitutif, statuts du comité de suivi -- MV 4.4.1 Document final d’avant-projet, accusé de réception. | Des personnalités crédibles du milieu acceptent de faire partie du Comité de suivi. Le Parlement affiche des dispositions favorables vis-à-vis de l’avant-projet de loi. |
| Activité 4.1 | Publication et Vulgarisation de la Convention Interaméricaine ratifiée |  |  |  |
| Activité 4.2 | Publication de la Convention des Nations Unies/ Organisation d’ateliers autour de ladite convention |  |  |  |
| Activité 4.3 | Promotion pour la mise en application des deux Conventions |  |  |  |
| Activité 4.4 | Finalisation et dépôt de l’Avant-Projet de législation concernant les Personnes Handicapées |  |  |  |